УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

от 10.04.2018 №01-03/103

**План работы**

**Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Горнозаводского района на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие  | Сроки  | Исполнитель  |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы для введения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Март-май  | Управление образования, МОЦ |
| 2 | Проведение «инвентаризации» организаций дополнительного образования на территории муниципального района | Апрель-июль | Министерство образования и науки Пермского края, МОЦ, УДО |
| 3 | Проведение организационных мероприятий для введения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории района | Июнь-сентябрь | Управление образования, Управление культуры и работы с молодежью, МОЦ |
| 4 | Работа с «Навигатором дополнительного образования Пермского края»:* внесение информации о несовершеннолетних, получающих услуги дополнительного образования;
* составление и актуализация реестра поставщиков услуг дополнительного образования по сертификату;
* персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;
* учет детей, использовавших сертификат на дополнительное образование.
 | Январь-мартИюнь-августИюнь-декабрьСентябрь-декабрь | МОЦ, учреждения дополнительного образования |
| 5 | Проведение информационной и заявочной кампаний в целях получения сертификата на услугу дополнительного образования | Август - сентябрь | МОЦ, УДО |
| 6 | Проведение Единого дня дополнительного образования детей в образовательных организациях района | Сентябрь  | Управление образования, МОЦ, УДО |
| 7 | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик на территории муниципального района  | Август-декабрь | МОЦ |
| 8 | Проведение информационной кампании в образовательных организациях, СМИ, сети Интернет, на сайтах о реализации Приоритетного проекта | В течение года  | МОЦ |
| 9 | Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей | В течение года | Управление образования, МОЦ |
| 10 | Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей | В течение года | Управление образования, МОЦ |
| 11 | Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | В течение года | МОЦ, УДО |
| 12 | Администрирование информационного портала МОЦ на сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска | В течение года  | МОЦ |
| 13 | Подготовка отчета о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Горнозаводского района | декабрь  | МОЦ |