Об утверждении плана-графика

введения ФГОС дошкольного образования

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 30384 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 27 января 2014 г. N СЭД- 26-01-04-28 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Пермском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить координатором введения ФГОС ДО в Горнозаводском  муниципальном районе Питкину В.Н., директора  МБОУ ДПОС «МИМЦ».

2. Утвердить План–график по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Горнозаводском муниципальном районе (далее - ФГОС ДО) согласно приложению 1 к настоящему Приказу.

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:

3.1. разработать и принять нормативно-правовой акт по утверждению плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

3.2. обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО;

3.3. предусмотреть учебное, кадровое, материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС ДО;

3.4. обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Питкину В.Н., директора  МБОУ ДПОС «МИМЦ».

Начальник Управления                                     Ф. И. Попович

# УТВЕРЖДЕН

Приказом  Управления образования

от 18.04.2014 N  01-06-86

План-график

действий по обеспечению введения федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного

образования в Горнозаводском  муниципальном районе

Реализация действий, направленных на обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), включает в себя следующее:

формирование нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| N | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь 2014 г. - май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план действий по обеспечению введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.2 | Внедрение и апробация положений письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль-март 2014 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Использование письма Минобрнауки России в практической работе |
| 1.3 | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы ДО | Февраль - июнь 2014 г. | Доведение методических рекомендаций до ДОО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.4 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Горнозаводском районе | Май 2014 - декабрь 2016 г. | План введения ФГОС ДО в районе | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 1.5 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | январь-февраль 2014 г. | Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ДО |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы Горнозаводского муниципального района по внедрению ФГОС ДО | Апрель 2014 г. | Создана муниципальная рабочая группа Горнозаводского района по введению ФГОС ДО | Созданы рабочие группы ОУ по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Деятельность федеральной стажировочной площадки МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия | постоянно | Координация деятельности федеральной стажировочной площадки МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия | Разработать план сетевого взаимодействия федеральной стажировочной площадки с образовательными организациями, реализующими программу дошкольного образования. |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования | 2014-2015 г. | Координация пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России |
| 2.4. | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО | постоянно | Сопровождение молодых специалистов | Определение наставников для молодых специалистов |  |
| 2.5. | Переподготовка сотрудников образовательных организаций по специальности «дошкольное образование» | 2015 год | План–график повышения квалификации | Обеспечение переподготовки кадров в соответствии с графиком и условиями введения ФГОС ДО |  |
| 2.6. | Тематический контроль за соблюдением требований ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (нормативно-правовое обеспечение, основные программы ДОУ, предметно-пространственная развивающая среда образовательной организации) | Февраль 2015 г. | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие ФГОС ДО на муниципальном уровне. | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие ФГОС ДО на институциональном уровне. |  |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 г. - декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДО в районе | Участие руководящих и педагогических работников ДО в курсах повышения квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации руководящих и педагогических работников ДОО | 2014-2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации руководящих и педагогических работников ДОО | Участие педагогических и руководящих работников ДОО в аттестации |
| 3.3 | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Июль 2014 г. – декабрь 2016 г. | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Разработка локальных актов об установлении заработной платы сотрудников образовательных организаций, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |
| 3.4 | Опережающая подготовка педагогических кадров для работы на создаваемые места в ДОО в соответствии с условиями введения ФГОС ДО | Июль 2014 г. – декабрь 2016 г. | План-график по опережающей подготовке педагогических работников на создаваемые места в ДОО в Горнозаводском муниципальном районе в соответствии с условиями введения ФГОС ДО | План-график по опережающей подготовке педагогических работников в соответствии с условиями введения ФГОС ДО |
| 3,5. | Разработка и реализация проекта «Организация методической работы в муниципальном районе через взаимодействие и кураторство дошкольных образовательных организаций по вопросам сопровождения ФГОС ДО» | Май 2014 г. - июнь 2015 г. | план реализации муниципального проекта «Организация методической работы в муниципальном районе через взаимодействие и кураторство дошкольных образовательных организаций по вопросам сопровождения ФГОС дошкольного образования» | План работы ДОО в рамках реализации муниципального проекта «Организация методической работы в муниципальном районе через взаимодействие и кураторство дошкольных образовательных организаций по вопросам сопровождения ФГОС дошкольного образования» |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий Пермского края по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Октябрь 2013 г. | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО | Эффективное планирование расходов средств учредителя и Министерства образования и науки Пермского края |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г. - апрель 2015 г. | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра, и ухода, и организации получения общедоступного и бесплатного ДО. Подготовка муниципальных заданий по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания |
| 4.3 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг | В течение года |  | Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 г. - 2016 г. | Проведение семинаров и конференций и участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013 г. - декабрь 2015 г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Информирование родителей о принципах ФГОС ДО |

# Text boxes

01-06- 86

18.04.2014