|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 Приложение
 к письму Министерства

 образования и науки Пермского края

 от\_\_\_\_\_ СЭД № 26-01-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДA.**

**Стратегическая цель государственной политики в области образования:** повышение доступности и эффективности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

**Задачи по дошкольному образованию на 2017 год:**

* Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – **100%**
* Повышение доли численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования **до 60%.**
* Повышение доли численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования **до 40%.**
* Повышение количества негосударственных поставщиков услуг до **227.**
* Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования **100% .**
* Увеличение доли детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет **70 % .**
* Повышение доли численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации, предоставляющих услуги дошкольного образования в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования **6 %.**
* Доля ДОО, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, составит **100 % .**
* Увеличение ДОО, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, до 100%.
* Удельный вес МО, в которых оценка деятельности ДОО, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей результативности деятельности составит **100%.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения и место проведения** | **Исполнители и участники** | **Планируемый результат** |
| 1. **Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**
 |
|  | **Доступность дошкольного образования**  |
| 1.1. | Обеспечение осуществления мониторингов («Модернизация развития систем дошкольного образования» (далее МРСДО), федеральный сегмент« Электронная очередь»: - ежедневная передача данных электронной очереди из региональной информационной системы «Портал Дошкольное образование» в федеральный сегмент на портал «Информика»;- модернизация региональной информационной системы портал «Дошкольное образование» в соответствии с новыми требованиями методик;- обеспечение передачи данных из региональной информационной системы « Портал «Дошкольное образование» в межведомственную систему учета Контингента обучающихся. | В течение 4 квартала 2017 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов), Р.А. ГадиатуллинЕ.Б. ТарасоваА.С. Кривилева | Отчеты. Информационные письма. |
| 1.2. | Обеспечение функционирования региональной информационной системы «Портал «Дошкольное образование» (<http://pdo.perm.ru>).Обеспечение передачи данных в региональную информационную систему «Портал «Дошкольное образование» муниципальными районами (городскими округами); | В течение 4 квартала 2017 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов), Р.А. ГадиатуллинЕ.Б. ТарасоваА.С. Кривилева | 100% обеспечение наполнения региональных решений электронной очереди в ДОО по муниципальным районам (городским округам). |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий по оптимизации услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». |  4 квартал 2017 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов),  А.В. Голубцов |  Отчеты. |
| 14. | Подготовка ответов на запросы граждан | В течение 4 квартала 2017 г. | Ю.А. Лепеева | Ответы заявителям |
| 1.5. | Разработки и внесение в установленном порядке законопроектов и иных нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования | В течение 4 квартала 2017 г. | С.В. Облацова,Е.В. Серебренникова,Ю. А. Лепеева, Е.М. Кучкова | Нормативно-правовые акты |
| 1.6. | Мониторинг доступности дошкольного образования  |  В течение 4 квартала 2017 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчеты. 100 %  |
| 1.7. | Мониторинг «Дети – мигранты» |  4 неделя каждого месяца в течение 2017 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет. Размещение информации в ЕИС Минобрнауки России |
| 1.8. |  Мониторинг кадрового обеспечения системы дошкольного образования | Декабрь 2017 г. | Е.В. Серебренникова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет по реализации «Дорожной карты» |
| 1.9. | Мониторинг предметно-развивающей среды по техническому конструированию в базовых дошкольных образовательных учреждениях  | Ноябрь 2017 г. | Е.М. Кучкова,начальники управлений муниципальных районов (городских округов), руководители базовых ДОУ | Отчет по созданию условий предметной среды по приоритетным направлениям образования |
|  | **Развитие вариативных форм организации дошкольного образования** |
| **2.1.** | **Краевой проект «Выездной воспитатель»** |
| 2.1.1. | Сбор заявок на участие в проекте «Выездной воспитатель» | Октябрь 2017 г. | .В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Реестр участников краевого проекта |
| 2.1.2. | Мониторинг создания условий для организации деятельности краевого проекта | Декабрь 2017 г. | Е.В. Серебреникова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Аналитическая записка |
| **2.2.** | **Семейное образование** |
| 2.2.1. | Обеспечение деятельности семейных дошкольных групп в дошкольных образовательных организациях (нормативно-правовая документация муниципального и институционального уровней) | В течение 2017 г. |  | Открытие семейных групп. |
| 2.2.2. | Мониторинг деятельности семейных дошкольных групп в МО (численность детей, получающих услугу семейного образования, кадровое обеспечение)  | Ежемесячно в течение 2017 г. | Е.В. Серебренникова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет о численности детей, получающих услугу дошкольного образования в семейных дошкольных группах |
| **2.3.** | **Развитие негосударственных услуг в сфере дошкольного образования** |
| 2.3.1. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | В течение 4 квартала 2017 г. | В.Ю. Мягкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | 100 % финансовое перечисление субсидий, в соответствии с отчетами |
| 2.3.2. | Консультирование представителей негосударственного сектора по организации образовательной деятельности | В течение 2017 г. Еженедельно: вторник по предварительной заявке | C.Б. Фадеев, представители негосударственного сектора | Листы регистрации, материалы |
| 2.3.3. | Мониторинг численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | В течение 4 квартала 2017 г.  | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет по выполнению показателей «Дорожной карты» |
| 2.3.4. |  Выездные проверки негосударственных поставщиков услуг, заявившихся на получение субсидий | В течение 4 квартала 2017 г.  |  Е.В. Серебренникова В.Ю. Мягкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) |  Отчеты. |
| **3.** | **Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования** |
| 3.1. | Мониторинг показателей, отражающих уровень развития информационного общества в Пермском краепо количеству дошкольных образовательных организаций, запись в которые может осуществляться с использованием электронной очереди, по количеству детей, поставленных на учет на получение услуг дошкольных образовательных организаций с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | Декабрь 2017 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет. |
| 3.2. | Трансляция муниципального опыта работы по развитию электронных услуг в сфере дошкольного образования (выступление на вебинарах) | В течение 4 квартала | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Презентационные материалы. Увеличение доли детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 65%. |
| **II.Содержание образования** |
| Обеспечения взаимодействия Министерства образования и науки Пермского края с муниципальными органами управления образованием по вопросам разработки и реализации программ развития дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах) в целях совершенствования программно-целевого механизма управления сферой образования |
| **1.** | **Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( далее ФГОС ДО)** |
| 1.1. | Практико – ориентированные мастер-классы в рамках мероприятий «Час по ФГОС в детском саду» | 19.10.2017 г.МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 14 «Оляпка» г. Соликамска24.10.2017 г.МБДОУ «Детский сад № 55 «Рябинка» г. Чусового26.10.2017 г.МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 176»г. Перми | Е.В. Серебренникова, Н.Д. Чистякова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов), базовые ДОО Пермского края по ФГОС дошкольного образования | Комплекты материалов по образовательным мероприятиям.Повышениепрофессиональнойкомпетентности педагогов и специалистов ДОО |
| 1.2. | Семинар-практикум «Развитие исследовательских умений» | 27.10.2017 г.МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» | Е.В. Серебренникова, Н.Д. Чистякова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов), базовые ДОО Пермского края по ФГОС дошкольного образования | Распространение опыта работы МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» |
| 1.3. | Краевая открытая площадка по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 3.11.2017 г.МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 176»г. Перми | Е.В. Серебренникова, Н.Д. Чистякова,руководители краевых базовых образовательных организаций | Презентационные материалы открытой площадкиПодведение итогов краевого конкурса «Ребенок в объективе ФГОС» |
| 1.4. | Образовательный практикум «Организация коррекционно-образовательной практики с детьми с ограниченными возможностями здоровья» | 16.11.2017 г.МАДОУ «Детский сад № 59» г. Березники | Е.В. Серебренникова,Т.А. Мухатаева, начальник управления образования администрации города Березники  | Распространение опыта работыМАДОУ «Детский сад № 59» г. Березники |
| 1.5. | Единый родительский день (акция «Светлячок» - вечернее совместное семейное чтение) | 20.11.2017 г. | Е.В. Серебренникова | Отчет о проведении единого родительского дня. Выявление лучшего опыта работы по проведению ЕРД |
| 1.6. | Семинары практикумы по реализации ФГОС дошкольного образования | 17.11.2017 г.МАДОУ «Детский сад № 14» г. Губаха по теме «Использование культурных образовательных практик»24.11.2017 г.МАДОУ «Ныробский детский сад» по теме «Факторы результативности взаимодействия педагогов с родителями воспитанников»24.11.2017 г.МАДОУ «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 15» по теме «Родители реализуют ФГОС дошкольного образования» | Е.В. Серебренникова, Н.Д. Чистякова,С.В. Баскакова, начальник управления образования администрации городского округа «Губаха»Е.В. Серебренникова, Н.Д. Чистякова,Е.Г. Парашина, начальник упрравления образования администрации Чердынского муниципального районаЕ.В. Серебренникова, Н.Д. Чистякова,Е.В. Кривенко, начальник управления образования администрации Добрянского муниципального района | Распространение опыта работы МАДОУ «Детский сад № 14» г. ГубахаРаспространение опыта работы МАДОУ «Ныробский детский сад» Распространение опыта работы МАДОУ «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 15» |
| 1.7. | Муниципальный форум «Мы ВМЕСТЕ» | 20.11.2017г.МАДОУ «Детский сад № 39» г. Лысьва | Е.В. Серебренникова, Т.А. Ентальцева, начальник управления образования администрации г. Лысьва | Программа проведения Форума, презентационные материалы |
| 1.8. | Мониторинг реализации ФГОС дошкольного образования в базовых образовательных организациях | В течение октября – ноября 2017 г. | Е.В. Серебренникова, Н.Д. Чистякова,С.Б. Фадеев | Отчет о результатах мониторинга |
| 1.9. | Семинар «Реализация принципа индивидуализации средствами развивающей предметно-пространственной среды» | 5.12.2017 г.г. Соликамск | Е.В. Серебренникова, И.В. Могильникова, начальник управления образования администрации г. Соликамска | Распространение опыта работы образовательных организаций г. Соликамска |
| 2. | **Внедрение программ интеллектуального и творческого развития дошкольников** |
| **2.1.** | **Краевой проект «Читаем ВМЕСТЕ»**  |
| 2.1.1. | Реализация планов образовательных организаций в рамках краевого проекта | Октябрь – декабрь 2017 г. | Е.В. Серебренникова | Выявление лучших практик реализации краевого проекта |
| 2.1.2. | Промежуточный мониторинг по реализации краевого проекта | Декабрь 2017 г. | Е.В. Серебренникова | Аналитическая справка о реализации краевого проекта |
| **2.2.** | **Краевой проекта «Детский Техномир»**  |
| 2.2.1. | Разработка и утверждение проекта сметы и Положения о проведении межмуниципальных, краевого этапов соревнований «ИКаРенок», «ПАРА ИКаРенок» сезона 2018  | Октябрь 2017 г. | С.В. Облацова,Е.М. Кучкова,Т.А. Дубоенко руководитель краевого ресурсного центра (далее - КРЦ) МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Пермь | Положение робототехнического Форумадошкольных образовательных организаций «ИКаРенок», «ПАРА ИКаРенок»сезона 2017-2018 годана территории Пермского края |
| 2.2.2. | Всероссийский робототехнический форум, номинация «ИКаРенок с пеленок» (заочная форма) - «Дом, в котором я живу» | Октябрь 2017 г. | Е.М. Кучкова,Т.А. Дубоенко руководитель краевого ресурсного центра МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Пермь,руководители ДОУ | Анализ результатов участия ДОУ Пермского края |
| 2.2.3. | Семинары-практикумы по защите проектов «Инженерных книг» в рамках подготовки к робототехническим соревнованиям «ИКаРенок» | Октябрь 2017г. | Е.М. Кучкова,Т.А. Дубоенко руководитель краевого ресурсного центра МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Пермь,руководители межмуниципальных ресурсных центров (далее - МРЦ) | Распространение опыта работы МРЦ,Проекты «Инженерных книг» базовых ДОУ Пермского края |
| 2.2.4. | Совещание по теме: «Подготовка команд ДОУ к соревнованиям – «Икар-СТАРТ». Использование принтера 3D по техническому моделированию с детьми дошкольного возраста» | 26 октября 2017г. | С.В. Облацова,Е.М. Кучкова,Т.А. Дубоенко руководитель КРЦ,руководители МРЦ | График проведения соревнований, методические рекомендации по использованию принтера 3D для технического моделирования с детьми дошкольного возраста |
| 2.2.5. | Заседание рабочей группы по разработке программы «Детский Техномир». Тема: «Механизмы, приводящие в движение технические средства. Организация совместной деятельности с детьми при изучении механизмов в процессе исследования и технического конструирования» | 31 октября 2017г. | Е.М. Кучкова,С.Б. Фадеев, методические службы участников краевого проекта  | Методические материалы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с механизмами и узлами  |
| 2.2.6. | Семинары - практикумы на тему: «Подготовка команд ДОУ к соревнованиям. Использование принтера 3D по техническому моделированию с детьми дошкольного возраста» | Ноябрь 2017г. | Е.М. Кучкова,руководители МРЦ, руководители базовых ДОУ  | Распространение опыта работы МРЦ.Методические рекомендации по использованию принтера 3D для технического моделирования с детьми дошкольного возраста |
| 2.2.7. | Всероссийский робототехнический форум, номинация «ИКаРенок без границ» (заочная форма)- «Город мечты» | Декабрь 2017.г. | Е.М. Кучкова,Т.А. Дубоенко руководитель краевого ресурсного центра МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Пермь,руководители ДОУ | Анализ результатов участия ДОУ Пермского края |
| 2.2.8. | Муниципальный этап краевого конкурса «ИКаРенок» сезон 2017 – 2017 года | Декабрь 2017 г. | Е.М. Кучкова,Т.А. Дубоенко руководитель краевого ресурсного центра МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Пермь, начальники управления образованиями, руководители базовых ДОУ | Анализ результатов участия ДОУ Пермского края.Списки участников межмуниципального этапа соревнований |
| **2.3.** | **Краевой проекта «3 D музей в детском саду»** |
| 2.3.1. | Семинар- практикум: Интерактивный тематический музей «История денег»: технология создания» | 1 ноября 2017 | Е.М. Кучкова,Л.В. Любимова,методические службы ДОУ участников проекта | Распространение опыта работы МАДОУ «Детский сад № 55» г. Пермь |
| **2.4.** | **Краевой проекта «Раннее обучение детей английскому языку»**  |
| 2.4.1. | Сбор заявок на внедрение программы по английскому языку «Magic ABC» | До 15 октября 2017 г. | Ю.А. Лепеева | Реестр ДОО, внедряющих программу по английскому языку «Magic ABC» |
| 2.4.2. | Выдача методического комплекта по программе «Magic ABC» | Октябрь 2017 г. | Ю.А. Лепеева | Комплекты методических материалов по программе английского языка «Magic ABC» |
| **3.** |  **Создание условий для получения бесплатного доступного дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами.**  |
| 3.1. | Мониторинг доступности дошкольного образования детей с ОВЗ, детей – инвалидов. | В течение 4 квартала 2017 г. | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Сводный отчет по итогам мониторинга |
| 3.2. | Мастер-класс для специалистов, работающих с детьми с нарушением слуха «Специфика организации коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с нарушением слуха» | 18.10.2017 г.ГКБОУ «Школа – интернат для детей с нарушением слуха и речи» | Е.В. Серебренникова,Ю.И. Цыбин, директор ГКБОУ «Школа – интернат для детей с нарушением слуха и речи» | Презентационные материалы |
| 3.3. | Рабочая группа по преемственности в содержании образования детей с ОВЗ (детский сад – школа) при ГБУ ДПО «ИРО ПК» | 1 раз в квартал в течение 2017 г. | А.Г. Перетягина  | Протокол заседания рабочей группы |
| 3.4. | Заседание рабочей группы по инклюзивному образованию дошкольников | 1 раз в квартал в течение 2017 г. | Е.В. Серебренникова,О.Р. Ворошнина, руководитель рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы |
| 3.5. | Заседание рабочей группы по инклюзивному образованию по проблемам реализации АООП дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра | 10.11.20017 г.МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г. Перми | Е.В. Серебренникова,О.Р. Ворошнина, руководитель рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы |
| 3.6 | Всероссийский форум «Открытый мир: объединяем усилия» (работа Презентационных площадок для участников рабочей группы по инклюзивному образованию) | 13.12.2017 г. | Е.В. Серебренникова,О.Р. Ворошнина, руководитель рабочей группы | Презентационные материалы |
| 3.7. | Консультирование специалистов ДОО по вопросам организации работы в ДОО с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (по предварительным заявкам) | Еженедельно(вторник)ГАОУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | Перетягина А.Г.Фадеев С.Б. | Реестр консультаций |
| 3.8. | Курсы повышения квалификации (очно-заочные) Министерства образования и науки Российской Федерации по теме «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и алгоритмы реализации» | С 9 -18.10.2017 г. (заочный этап)19.10.2017, 20.10.2017 г. (очный этап) | Е.М. Кучкова,Н.П. Горбацевич, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Проекты адаптированной образовательной программы дошкольного образования |
| 4. | **Создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования.** |
| 4.1. | Мониторинг «Оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования» | В течение 2017 г.Ежеквартально | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Информационные материалы на портале <http://pult.eduhostperm.ru>,Отчет по выполнению показателей «Дорожной карты» |
| 4.2. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | В течение 2017 г.  | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет по выполнению показателей «Дорожной карты», отчеты начальников управлений муниципальных районов (городских округов)  |
| **5.** | **Духовно- нравственное воспитание**  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертная сессия по обсуждению методических разработок к программе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников | 26.10.2017 г.«Детский сад «Радуга» Октябрьского муниципального района  | Е.В. Серебренникова, О.А. МеньшиковаС.В. Мартынюк, начальник управления образования администрации Октябрьского муниципального района | Пакет методических материалов  |
| 5.2. | Краевой семинар по духовно-нравственному воспитанию дошкольников | 30.11.2017 г.г. Лысьва | Е.В. Серебренникова, О.А. Меньшикова,Т.А. Ентальцева, начальник управления образования администрации г. Лысьва | Пакет материалов краевого семинара |
| **6.** | **Деятельность проектного офиса «Монтессори-эксперт»** |
| 6.1. | Экспертная сессия «Механизмы общественно-профессиональной экспертизы и независимой оценки качества Монтессори-площадок» | 25 – 26 октября 2017 г. | Е.В. Серебренникова | Пакет материалов для ДОО, реализующих программу М. Монтессори |
| 6.2. | Монтессори – мастерская «Монтессори – педагог, стадии роста» | Ноябрь 2017 г. | Методические рекомендации |
| 6.3. | Заседание клуба «Монтессори – эксперт» | Ноябрь 2017 г. | Рекомендации для ДОО, реализующих программу М. Монтессори |
| 6.4. | Заседания клуба «Лидеры позитивных перемен» | Декабрь 2017 г. | Итоги деятельности проектного офиса «Монтессори – эксперт» |
| **III.Обеспечение предоставления психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам** |
| **ГКУ Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»**1. **Служба ранней помощи**
 |
| 1.1. | Практико-ориентированный семинар «Определение перечня услуг ранней помощи» | 17.10.2017г.ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Е.В. Серебренникова, О.А. Меньшикова, руководитель рабочей группы | Презентационные материалы, реестр услуг ранней помощи |
| 1.2. | Заседание рабочей группы (подведение итогов) | 12.12.2017г. | Е.В. Серебренникова, О.А. Меньшикова, руководитель рабочей группы | Отчет о работе группы |
| 1. **Психолого-медико-педагогическая комиссия Пермского края**
 |
| 2.1. | Психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации | В течение 2017 г. (по запросу) | Сергеева С.А., начальники управлений муниципальных районов (городских округов) председатели, руководители ТПМПК | Заключения ПМПК. |
| 2.2. | Консультирование семей в вопросах обучения, воспитания, взаимодействия с ребенком с ОВЗ | В течение 2017 г. (по запросу) | Меньшикова О.А, Сергеева С.А., начальники управлений муниципальных районов (городских округов) руководители муниципальных ЦППМСП, председатели/руководители территориальных ПМПК | Учетные записи журнале консультаций. |
| **IV.РЕГЛАМЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  |
|  | **Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, по актуальным вопросам развития системы образования, конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий в сфере образования** |
| 1. |  Вебинар с муниципальными районами (городскими округами): | 28.11.2017г.14.00-16.00 ч. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Принятие управленческих решений по развитию муниципальных районов (городских округов) |
| 2. | Совещание специалистов отдела дошкольного образования при заведующей сектором  | Еженедельно: понедельник9.00 ч-11.00 ч | С.В. Облацова, специалисты отдела | Принятие управленческих решений |
| 3. | Прием граждан по личным вопросам  | Ежедневно (с 16.00-18.00 ч) | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, Ю. А. Лепеева, | Записи в журнале |
| 4. | Анализ выполнения показателей, установленных в соглашении между муниципальными образованиями  | Декабрь 2017 г. | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, Ю. А. Лепеева, Е.М. Кучкова начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет |
| 6. | Планирование деятельности отдела дошкольного образования и муниципальных районов (городских округов) на 2018 год |  Ноябрь – декабрь 2017 г.  |  С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, Лепеева Ю.А., Е.М. Кучкова, Н.Д Чистякова, С.Б. Фадеев  | Заявки от муниципальных районов (городских округов) с положениями о конкурсах фестивалях, программ ы семинаров, конференций, форумов |
| 7 | Онлайн-конференция на тему: «Локальное нормотворчество и государственный надзор в ДОО». Всероссийская Ассоциация руководителей образовательных организаций г. Москва. | 5 октября 2017 г. | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, Ю. А. Лепеева,Е.М. Кучкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Принятие управленческих решений по нормативно-правовому соответствию деятельности ДОУ |

Сидорова Лариса Сергеева, заместитель министра образования Министерства образования и науки Пермского края;

Калинчикова Лариса Николаевна - заместитель начальника управления образования и воспитания детей, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края;

Облацова Светлана Владимировна- заведующий сектором дошкольного образования отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края;

Серебренникова Елена Викторовна- консультант сектора дошкольного образования отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края;;

Лепеева Юлия Александровна- главный специалист дошкольного образования отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края;

Мягкова Вера Юрьевна- заведующий сектором экономического анализа и планирования дошкольного образования управления экономики Министерства образования и науки Пермского края;

Захаров Николай Николаевич.- президент, академик РАЕНЮ, академик МАНПО, профессор;

Ворошнина Ольга Руховна- заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии ПГГПУ;

Наумов Александр Анатольевич -к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии ПГГПУ;

Токаева Татьяна Эдуардовна- к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии ПГГПУ;

Овчинникова Алина Анисовна- старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии ПГГПУ;

Аюпова Елена Евгеньевна- директор  ГКУПК "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия"

Меньшикова Ольга Александровна- педагог-психолог ГКУПК "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»

Сергеева Светлана Александровна, заместитель директора по научно- методической работе ГКУПК "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия;
Шубин Сергей Владимирович- директор ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;

Чистякова Наталия Дмитриевна -старший научный сотрудник отдела экспертизы образовательных программ ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;

Перетягина Арина Геннадьевна –старший научный сотрудник отдела экспертизы образовательных программ ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;
Черникова Лариса Дмитриевна-научный сотрудник отдела экспертизы образовательных программ ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;
Фадеев Сергей Борисович - к.п.н., ведущий научный сотрудник ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».

Никитенко Андрей Николаевич, директор ООО «Информационные системы в образовании»

Гадиатуллин Роман Александрович - руководитель подразделения, Центр отраслевых технологий, ГК «ИВС»

Кривилева Анастасия Сергеевна – ведущий инженер-программист, Центр отраслевых технологий, ГК «ИВС»

Тарасова Елена Борисовна - Аналитик 2 категории, Центр отраслевых технологий, ГК «ИВС»