Министерство образования и науки РФ

Министерство образования и науки Пермского края

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Пермский государственный национальный

исследовательский университет»

Региональный институт непрерывного образования

Педагогический факультет

Проект «Интерактивный музей в детском саду

«Малахитовая шкатулка»

Автор проекта:

Николаева Марина Николаевна,

заместитель заведующего по ВМР

муниципального автономного

дошкольного образовательного

учреждения

«Детский сад №10» г Горнозаводска

Пермь, 2018г.

| Наименование | «Природные богатства Пермского края «Полезные ископаемые», горнодобывающие предприятия » |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. Приказ Министерство образования и науки Пермского края от 27 апреля 2017 года № СЭД -26-01-06-450 « О реализации краевого проекта « 3D музей в детском саду» |
| Вид проекта | Педагогический (культурно-ценностный, образовательный) |
| Профиль | Эколого-краеведческий |
| Жанр | Интерактивный |
| Масштаб проекта | С июня 2017года по июнь 2018года |
| Участники проекта | Руководитель рабочей группы – Николаева Ма.Н., заместитель заведующего по ВМР. Члены рабочей группы: - Попович О.М., воспитатель - Ярославцева С.В., воспитатель - Костарева О.В., воспитатель - Копылова М.В., воспитатель, - Оборина А.В., воспитатель |
| Социальные партнёры | - МБУК Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина. - МБУК Городская детская библиотека. - МБУК «Межпоселенческая библиотека. Эколого – краеведческий центр» |
| Целевая группа | Педагоги, дети старшего дошкольного возраста, родители (законные представители) МАДОУ «Детский сад №10» .г Горнозаводска. |
| Актуальность проекта | Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду. Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания — создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной). Сегодня мы ищем в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда окружающего мира играет роль учителя и воспитателя. Мы живем в XXI веке, веке - информационных технологий, где почти каждый человек не представляет себя без каких либо технических средств, которые делают его жизнь ярче, интереснее, насыщеннее. Проект создания интерактивного музея: Природные богатства Пермского края «Полезные ископаемые», горнодобывающие предприятия» (далее Проект) направлен на реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом специфики национальных социокультурных и природных условий, в которых осуществляется деятельность МАДОУ «Детский сад № 10» г Горнозаводска. Детский сад реализует основную образовательную программу, разработанную на основе примерной программы «Детство», вариативная часть программы состоит из ряда парциальных программ и институциональной программы «Люби и знай свой край родной», разработанной заместителем заведующего по ВМР М.Н.Николаевой и воспитателем высшей квалификационной категории М.В Копыловой. Данная программа согласована с Горнозаводским краеведческим музеем им М.П. Старостина. В образовательную область «Познание» внесено направление «Краеведение» У коллектива дошкольного учреждения уже есть опыт работы с использованием музейной педагогики: организация музейных экспозиций в группах, экскурсии в краеведческий музей, совместные семинары – практикумы с сотрудниками музея. Создание интерактивного музея |
| Постановка проблемы | Пермский край богат своими природными ресурсами. Знакомство с ними, их внешним видом, свойствами и качествами, предназначением - это обширная база для познавательного развития детей дошкольного возраста. Развития их наблюдательности, любознательности, формирование навыков поисково – исследовательской деятельности. Ископаемые родного края используются в промышленности, перерабатываются на различных производствах, на которых работают родители наших воспитанников, знакомство с трудом взрослых будет способствовать воспитанию у детей чувства гордости за родной край и чувства уважения к его труженикам. Перед нами встала задача, каким образом использовать это богатый материал для познавательного развития детей. Наблюдать ископаемые в природе не всегда возможно, организовать экскурсии на завод довольно трудоемко, организовать экскурсии в заповедник, так же проблематично, а использование музея и информационно-коммуникативных ресурсов дают возможность в интересной, красочной, доступной для детей форме познакомить их с природными богатствами родного края, своей малой родины. |
| Цель проекта | Создание интерактивного мини - музея «Малахитовая шкатулка», включение регионального компонента в ООП детского сада. |
| Миссия проекта | Создать условия для ознакомления детей с природными богатствами своей малой родины и их предназначением. Интерактивный мини-музей в ДОУ создаётся в целях включения регионального компонента в ООП детского сада. Его деятельность будет направлена на активное взаимодействие детей, педагогов, родителей, социальных партнёров. Новизна проекта заключается в использовании информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сделать процесс ознакомления с полезными ископаемыми Горнозаводского района более доступным, ярким, мобильным, обеспечивающим практическое участие всех членов образовательного проекта. |
| Объект проектной деятельности | Интерактивный мини - музей «Малахитовая шкатулка» |
| Предмет | Использование информационно-коммуникативных технологий в создании условий по включению регионального компонента образовательную программу детского сада. |
| Гипотеза | Предполагается, что создание интерактивного музея «Малахитовая шкатулка» обеспечит условия для реализации регионального компонента основной образовательной программы дошкольного учреждения и повысит эффективность и качество образовательной деятельности. |
| Задачи проекта | 1.Создать условия для обучения педагогов использованию ИКТ. 2. Обеспечить ресурсное сопровождение реализации проекта. 3.Создать банк образовательных практик по ознакомлению детей с природными богатствами родного края. 4. Обеспечить включение родителей в образовательную деятельность через инновационные образовательные практики. |
| Стратегия и механизмы реализации | Механизм реализации проекта представлен как форма взаимодействия участников проекта, по решению поставленных задач на определённых этапах для достижения поставленной цели. Руководитель рабочей группы: - организует заседания рабочей группы: - контролирует выполнение плана мероприятий, - ведет мониторинг реализации проекта, осуществляет анализ промежуточных и итоговых результатов проекта; - несет ответственность за предоставление материалов в Министерство образования и наук Пермского края Члены рабочей группы: - осуществляют реализацию проекта, - занимаются сбором материалов, для экспозиций, разработкой дидактических пособий с использованием информационно – коммуникативных ресурсов организацией. - социальные партнеры оказывают дополнительные услуги, открывая возможности для развития творческих способностей и интересов детей. – родительская общественность, участвует в мероприятиях проекта, вносит предложения. Деятельность рабочей группы будет осуществляться в три этапа: 1этап-подготовительный - июнь- август 2017 г На данном этапе происходит проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности ДОУ, кадрового обеспечения, материально-технических условий, нормативно-правовой и научно-методической базы и т.д. Выявляются противоречия и проблемы, происходит поиск их субъективных и объективных причин и пути их решения. Определение модели интерактивного мини-музея, планирование деятельности. Совместная деятельность с социальными партнерами, обзор фондов МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина». Привлечение родительской общественности. 2 этап - основной (технологический) – сентябрь 2017 – май 2018г На данном этапе рабочаей группой осуществляется моделирование, проектирование деятельности, сотрудничество с родителями. Разработка дидактических материалов по теме с использованием информационно-коммуникативных ресурсов и технологий. Проведение круглых столов с родителями и педагогами, консультаций по теме проекта и реализации задач. Разработка конспектов мероприятий, совместной деятельности, НОД. 3 этап – обобщающий, май-июнь 2018 г. Анализ работы, проделанной в течение проектного период, оценка работы проектной группы в целом и каждого из ее участников, самооценка и защита проекта. Оформление результатов работы педагогов по созданию интерактивного музея. |
| Ожидаемый конечный результат реализации проекта | Разработана и реализована модель интерактивного мини-музея «Малахитовая шкатулка», способствующая реализации регионального компонента основной образовательной программы дошкольного учреждения. |
| Трансляция проекта | 1.Выступление педагогов на научно-практических конференциях. 2.Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| Риски реализации проекта | 1. Низкий уровень владения информационно – коммуникативными технологиями педагогами ДОУ – минимизация риска повышение уровня квалификации педагогов. 2. Интенсификация педагогической деятельности участников проекта и повышение психо-эмоционального напряжения – минимизация риска за счёт активизации деятельности психологической службы ДОУ. 3. Финансовая поддержка проекта – стремление планировать работу под имеющиеся ресурсы, а не поиск дополнительных ресурсов под реализуемый проект – минимизация риска за счёт привлечения внебюджетных и бюджетных источников финансирования. |
| Дальнейшее развитие проекта | Расширение тематики проекта, обогащение ресурсного сопровождения. Внедрение проекта в деятельность педагогов Горнозаводского района. |
| Методы исследования | Сбор научной информации по теме, анализ изученных материалов, отбор методов и приемов для работы. |
| Ресурсное обеспечение реализации проекта | Материально-технические современные технические средства (планшетный компьютер, интерактивная доска SMART-board, ноутбук), игровые, дидактические, методические пособия, ЦОР. Кадровые Педагоги групп старшего дошкольного возраста, администрация ДОУ, дети, родители. Финансовые Приобретение современного методического и дидактического оборудования на средства, полученные из внебюджетных источников. |
| Система организации контроля за исполнением проекта | Контроль за исполнением проекта осуществляет: заведующий ДОУ, Молокова Е.А.; Управление образования Горнозаводского муниципального района; Министерство образования и науки Пермского края в рамках реализации краевого проекта «3D музей в детском саду». |

Рабочий план реализации проекта

| Первый этап - подготовительный, поисковый (июнь – август 2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия |  |  | Сроки |  |  | Ожидаемый результат |  | Ответственные |
| 1.Мотивировать всех членов образовательного процесса на опрабацию инновационных форм деятельности | 1 Анкетирование педагогов и родителей по выявлению интересов по направлению работы и форм организации деятельности. 4.Создание рабочей группы педагогов для организации работы по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду». |  |  | Июнь- август |  |  | 1 Анализ готовности педагогов и родителей к работе в инновационных условиях. 2.Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта. Положение о рабочей группе. |  | Молокова Е.А., заведующий МАДОУ «Детский сад №10» г Горнозаводска Николаева М.Н, заместитель заведующего по ВМР. |
| 2. Провести проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности ДОУ, по направлению (кадровое обеспечение, материально-технические условия, нормативно-правовая и научно-методическая база). | 1Анализ деятельности ДОУ по включению методов музейной педагогики в образовательный процесс и ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  | 1. План деятельности по разработке модели интерактивного мини-музея. 2.Список литературы, используемой в работе. 3.Определены тема, направление деятельности и формы работы. |  | Николаева М.Н, заместитель заведующего по ВМР. Члены рабочей группы |
| 3. Создать условия для профессионального роста педагогов | 1.Обучение педагогов на КПК по заданной теме. 2. Участие в краевых, межмуниципальных семинарах, семинарах - практикумах по данному направлению. 3.Консультация «Интерактивный музей как инновационная форма взаимодействия педагогов, детей и родителей» |  |  |  |  |  | 1.Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов через посещение краевых семинаров-практикумов: - «Интерактивный тематический музей: технология создания» - «3D Музей в детском саду» - «Музейная коллекция для дошколят. Создание паспорта музейной коллекции» КПК по данной теме. |  | Молокова Е.А., заведующий МАДОУ «Детский сад №10» г Горнозаводска Николаева М.Н, заместитель заведующего по ВМР. |
| Второй этап – основной, технологический (сентябрь 2017- май 2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Создать и апробировать модель интерактивного мини-музея. | 1.Семинар-практикум по разработке модели интерактивного мини-музея. 2.Заседание рабочей группы по оформлению паспорта мини-музея |  | Сентябрь - май |  | 1.Создана и апробирована модель интерактивного мини-музея 2.Паспорт мини- музея |  |  | Николаева М.Н, заместитель заведующего по ВМР. Члены рабочей группы |  |
| 2. Стимулировать и поддерживать инновационную деятельность педагогов | 1.Мастер-класс «Создание дидактических пособий с использованием ИКТ» 2.Конкурс дидактических пособий по данному направлению с использованием информационно коммуникативных ресурсов |  |  |  | 1. Овладение навыком создания интерактивных плакатов и игр в программе Power Point 2 Подведение итогов конкурса |  |  | Николаева М.Н, заместитель заведующего по ВМР. Члены рабочей группы |  |
| 3. Разработать дидактические и методические пособия и создать банк образовательных практик по ознакомлению детей с природными богатствами родного края. | 1Заседание рабочей группы по формированию перечня дидактических пособий и назначению ответственных за их разработку. |  |  |  | 1. Интерактивный плакат «Малахитовая шкатулка» (минералы) 2. Интерактивная игра «Камушек» 3. Интерактивная карта «Подземные богатства Горнозаводского района 4. Видеофильм «Как люди делают цемент?» 5. Виртуальная экскурсия в музей камня. |  |  | заместитель заведующего по ВМР М.ННиколаева, члены рабочей группы: Костареа О.В. Ярославцева С.В Копылова М.В. Оборина А.В. Попович О.М. |  |
| 4. Обеспечить включение родителей в образовательную деятельность через инновационные образовательные практики. | 1. Творческая площадка. Защита детско-родительских проектов «Подземные кладовые» 2. Гость группы. Встреча детей с родителями - работниками цементного завода. 3. Экскурсия в Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина. |  |  |  | 1..Интерактивный альманах «Путешествуем по родному краю» 2. Интерактивный альбом «Труженики цементного завода». 3. Интерактивные экскурсии по краеведческому музею. https://yandex.ru/maps/ |  |  | М.Н. Николаева, члены рабочей группы, родители (законные представители), сотрудники Горнозаводского краеведческого музея и Эколого-краеведческого центра. |  |
| Третий этап – заключительный (май – июнь 2018г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Анализ деятельности по созданию интерактивного музея в детском саду |  | 1. Заседание рабочей группы. Отчет о проделанной работе. | Май - июнь |  |  | 1. Аналитические справки членов рабочей группы. |  |  | заместитель заведующего по ВМР М.ННиколаева, члены рабочей группы |
| 2. Анализ степени включённости родителей в образовательную деятельность ДОУ. |  | 1. Заседание рабочей группы. Мониторинг участия родителей в реализации проекта |  |  |  | 1.Активная включённость ( 70%) родителей детей старшего дошкольного возраста в реализацию проекта по созданию интерактивного мини-музея. |  |  | заместитель заведующего по ВМР М.ННиколаева, члены рабочей группы, родители (законные представители) |
| 3. Подведение итогов деятельности |  | 1.Краеведческая муниципальная конференция. Защита проекта и методических рекомендаций |  |  |  | 1. Материалы в краевой Сборник методических и дидактических материалов по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду». 2.Презентация «Интерактивный музей в детском саду» |  |  | заместитель заведующего по ВМР М.ННиколаева, члены рабочей группы. |

Список  литературы

1.«Пермский край - мой родной край»/ Автор А. М. Федотова – Пермь, 2001 г.

2.«Люби и знай свой край родной» авт. Николаева М.Н., заместитель заведующего по ВМР, Копылова М.В., воспитатель высшей квалификационной категории и учитель-логопед I квалификационной категории  (авторизированная, согласованна с городским краеведческим музеем 2016 год.) Срок реализации: 2 года для детей старшего дошкольного возраста.

3.Программа «Занимательное экологическое краеведения» авт. Л.Н. Лашкевич, заведующий Эколого - краеведческим центром МБУК «ГЦМБ» г. Горнозаводска (авторизированная, 2014 год.)