УТВЕРЖДЕН

Приказом управления образования от                          №01-03/

Внутриведомственный план

по организации родительского образования в образовательных учреждениях

Горнозаводского городского округа

| Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные | Содержание мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оценка состояния системы работы с родителями в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение собрания участников образовательного процесса (педагоги, заинтересованные родители, дети) | февраль | Руководители ОУ | Обсуждение с педагогическим и родительским коллективом концептуальных подходов к родительскому образованию | Установление и определение необходимых ресурсов для достижения целей в области родительского образования; определение плана деятельности ОУ по совершенствованию имеющейся системы работы с родителями |
| 1.2. Проведение исследований по вопросам родительского образования | Февраль-март | Руководители ОУ, ответственные за родительское образование в ОУ | Беседы, анкетирование участников образовательного процесса. Обработка полученной информации. | Выявление проблем в работе с родителями; выявление интересов, потребностей родителей |
| 1.3. Проверка актуальности нормативных актов, регламентирующих деятельность ОУ по родительскому образованию (приказ о назначении ответственного за организацию родительского образования, положение о выбранной модели РО, план мероприятий по РО на 2019 год) | Февраль | Руководители ОУ | 1. Приказ о назначении ответственного лица за организацию родительского образования в ОУ (приказ о создании рабочей группы или ШМО по этому направлению) 2. Положение о выбранной модели родительского образования в ОУ 3. План работы выбранной модели родительского образования в ОУ на 2018 год | Наличие нормативной базы по организации родительского образования в ОУ |
| 1.4. Разработка системы показателей результативности работы ОУ по родительскому образованию; | февраль | Руководители ОУ, ответственные за родительское образование в ОУ |  | Наличие показателей оценки качества родительского образования |
| 2. Реализация мероприятий по родительскому образованию в ОУ |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия согласно планам работы выбранной модели родительского образования в ОУ | Март-октябрь | Руководители ОУ, ответственные за родительское образование в ОУ | Консультации, беседы, педагогические советы, методические совещания, конференции, фестивали, игры, квесты, соревнования и т.п. | Повышение мотивации родителей к формированию родительской культуры; популяризация системы родительского образования в СМИ; увеличение числа родителей, участвующих в мероприятиях по родительскому образованию |
| 2.2. Муниципальная родительско-педагогическая конференция «Путь к успеху» | Январь | Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, руководители МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, МАДОУ «Детский сад №19» п. Кусье-Александровский | Муниципальная конференция для родителей детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста |  |
| 2.3. Муниципальная педагогическо-родительская конференция «Сотрудничество семьи и школы в образовании, воспитании и развитии личности ребенка» | Март | Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, руководители ОУ | Муниципальная конференция с участием всех служб и ведомств – участников краевого проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» |  |
| 2.4. Изучение передового опыта педагогов и обмен опытом | Март - октябрь | МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, руководители ОУ | Проведение семинаров, размещение информации, методических разработок по организации родительского образования на сайтах ОУ | Повышение педагогического мастерства педагогов; внедрение эффективных педагогических технологий |
| 2.5. Курсы повышения квалификации | Март-октябрь | МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, руководители ОУ |  |  |
| 2.6. Изучение уровня родительской культуры и диагностика семейного благополучия | Март-октябрь | Руководители ОУ, ответственные за родительское образование в ОУ | Рефлексия проведенных в ОУ мероприятий | Наличие положительной динамики родительской культуры и семейного благополучия |
| 3. Обобщение и распространение опыта образовательных учреждений по реализации моделей родительского образования в ОУ |  |  |  |  |
| 3.1. Анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития системы родительского образования | Ноябрь-декабрь | Руководители ОУ, ответственные за родительское образование в ОУ |  | Выработка предложений, направленных на улучшение работы с родителями |
| 3.2. Муниципальная отчетная конференция по итогам участия образовательных учреждений в краевом социальном проекте «Сохраним семью – сбережем Россию» | Ноябрь | Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, руководители ОУ |  | Распространение опыта организации родительского образования в ОУ |